## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Дуссе-Алинь
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
0 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 1--1
1 | 1ФН | Наличие 1 фидера | Да | Да | 1--2
2 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да | 1--3
3 | 2ФО | Наличие 2 фидера | Да | Да | 1--4
4 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления (ув.тока утечки) | Да | Да | 1--5
5 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Да | Да | 1--6
6 | О3Ф | Отсутствие напряжения на клеммах ДГА | Да | Да | 1--7
7 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да | 1--8
8 | КБ | Контроль батареи (форсированный заряд) | Да | Да | 1--9
11 | ЗЕМЛЯ-АБ | Контроль сигнализатора заземления АБ увеличение тока утечки | Да | Да | 1--12
12 | зС | Замыкание стрелок (стр.замкнуты) | Да | Да | 1--13
13 | О3Фм | Отсутствие напряжения на клеммах ДГА МК-АТС | Да | Да | 1--14
14 | 8СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) |  |  | 1--15
15 | 8СП | Стрелочная секция занята |  |  | 1--16
16 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да | Да | 2--1
17 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да | Да | 2--2
18 | 1сЧП | Первый участок прибл.\удал. у входного свободен | Да | Да | 2--3
19 | 1ЧП | Первый участок прибл.\удал. у входного занят | Да | Да | 2--4
20 | ЧПБ | Перегон заблокирован, нечетное отправление | Да | Да | 2--5
21 | ЧПР | Перегон разблокирован, нечетное отправление | Да | Да | 2--6
22 | 2ЧП | Второй участок приближения\удаления занят | Да | Да | 2--7
23 | 2сЧП | Второй участок приближения\удаления свободен | Да | Да | 2--8
24 | Чня | Ячейка неисправности вх. св. Ч (пропало питание) | Да | Да | 2--9
25 | Чя | Начальная ячейка светофора (начало маршрута) | Да | Да | 2--10
26 | М4С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 2--11
27 | ЦИЩВя | Исправность ЩВПу модуля АБТЦ | Да | Да | 2--12
28 | ЦНЩВя | Неисправность ЩВПу модуля АБТЦ | Да | Да | 2--13
29 | А | Авария ДГА | Да | Да | 2--14
30 | 8АВ | Стрелка с автовозвратом в плюсе |  |  | 2--15
31 | 8АВн | Невозврат стрелки в плюс (потеря контроля) |  |  | 2--16
32 | Н2С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 3--1
33 | Н2МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 3--2
34 | Н2я | Начальная ячейка светофора (начало маршрута) | Да | Да | 3--3
35 | Н1С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 3--4
36 | Н1МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 3--5
37 | Н1я | Начальная ячейка светофора (начало маршрута) | Да | Да | 3--6
38 | Н3С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 3--7
39 | Н3МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 3--8
40 | Н3я | Начальная ячейка светофора (начало маршрута) | Да | Да | 3--9
41 | ЧАППз | Участок пути замкнут (искусственное размыкание) | Да | Да | 3--10
42 | ЧАПП | Участок пути занят | Да | Да | 3--11
43 | 1ГППз | Участок пути замкнут (искусственное размыкание) | Да | Да | 3--12
44 | 1ГПП | Участок пути занят | Да | Да | 3--13
45 | 2-4СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 3--14
46 | 2-4СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 3--15
47 | М2С | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) |  |  | 3--16
48 | АИТ | Автоматическое извещение к тоннелю | Да | Да | 4--1
49 | ИИТ | Искусственное извещение к тоннелю | Да | Да | 4--2
50 | ТЗГ | Заградительные сигналы к тоннелю включены | Да | Да | 4--3
51 | КМГ | Контроль исправности комплектов мигания | Да | Да | 4--4
52 | КМГн | Контроль неисправности комплектов мигания | Да | Да | 4--5
53 | ООФ | Отсутствие обоих фидеров | Да | Да | 4--6
54 | КППАБ | Контроль перегорания предохранителей(Пропадание питания) | Да | Да | 4--7
55 | УКСПС(Ч) | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 4--8
56 | Н1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 4--9
57 | Н2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 4--10
58 | ЧОТКС | Неисправность датчика УКСПС вх. Ч (предохр. в колодке ЧОТКС) | Да | Да | 4--11
59 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да | Да | 4--12
60 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 4--13
61 | ЧКЛ | Исправность жил кабеля РЦ (обрыв) | Да | Да | 4--14
62 | ЧКЛн | (Понижение изоляции жил кабеля р. ц.) | Да | Да | 4--15
64 | ЧСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да | 5--1
65 | Чк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 5--2
66 | ЧС | Светофор открыт поездной | Да | Да | 5--3
80 | ОБ | Отключение батареи | Да | Да | 6--1
96 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) | Да | Да | 7--1
97 | ОС | Отмена маршрута со св. пути (реле ОВ под током) | Да | Да | 7--2
98 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ под током) | Да | Да | 7--3
99 | ОГ | Груп. отмена (нажата кнопка и реле ВОГ без тока) | Да | Да | 7--4
100 | УНПМ | Установка нечетного поезд. маршрута | Да | Да | 7--5
101 | УНММ | Установ нечетного манев. маршрута | Да | Да | 7--6
102 | УЧПМ | Установка четного поезд. маршрута | Да | Да | 7--7
103 | УЧММ | Установка четного манев. маршрута | Да | Да | 7--8
104 | ДСН | Снижение напряжения (повреждение линии) | Да | Да | 7--9
105 | АР | Автоматическая регулировка | Да | Да | 7--10
106 | РР | Ручная регулировка | Да | Да | 7--11
107 | РСН | Режим сигналов "Ночь" | Да | Да | 7--12
108 | РСД | Режим сигналов "День" | Да | Да | 7--13
109 | Ння | Ячкйка неисправности вх.св. Н (пропало питание) | Да | Да | 7--14
110 | М1С | Светофор маневровый открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 7--15
112 | КнЧО | Установлено направление "Отправление Четное" | Да | Да | 8--1
113 | КнНП | Установлено направление "Прием Нечетный" | Да | Да | 8--2
114 | 1сНП | Первый участок прибл.\удал. у входного свободен | Да | Да | 8--3
115 | 1НП | Первый участок прибл.\удал. у входного занят | Да | Да | 8--4
116 | НПР | Перегон разблокирован, четное отправление | Да | Да | 8--5
117 | НПБ | Перегон заблокирован, четное отправление | Да | Да | 8--6
118 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | Да | Да | 8--7
119 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да | 8--8
120 | 1ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 8--9
121 | 1МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 8--10
122 | 3ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 8--11
123 | 3МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 8--12
124 | 2ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 8--13
125 | 2МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 8--14
126 | 8ПК | Стрелка в плюсе |  |  | 8--15
127 | 8МК | Стрелка в минусе |  |  | 8--16
128 | 4ПК | Стрелка в плюсе | Да | Да | 9--1
129 | 4МК | Стрелка в минусе | Да | Да | 9--2
130 | Ч1С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 9--3
131 | Ч1МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 9--4
132 | Ч3С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 9--5
133 | Ч3МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 9--6
134 | ПЧ1С | Повторитель светофора открыт (перегорание лампы) | Да | Да | 9--7
135 | НАППз | Участок пути замкнут (искусственное размыкание) | Да | Да | 9--8
136 | НАПП | Участок пути занят | Да | Да | 9--9
137 | 1-3СПз | Стрелочная секция замкнута (иск. размыкание) | Да | Да | 9--10
138 | 1-3СП | Стрелочная секция занята | Да | Да | 9--11
139 | Ч2С | Светофор открыт поездной | Да | Да | 9--12
140 | Ч2МС | Светофор открыт маневровое показание (пер. лампы) | Да | Да | 9--13
141 | 2Пз | Путь в маршруте | Да | Да | 9--14
142 | 2П | Путь занят | Да | Да | 9--15
144 | 1Пз | Путь в маршруте | Да | Да | 10--1
145 | 1П | Путь занят | Да | Да | 10--2
146 | 3Пз | Путь в маршруте | Да | Да | 10--3
147 | 3П | Путь занят | Да | Да | 10--4
148 | УКСПС(Н) | Контроль исправности УКСПС, светофор Н | Да | Да | 10--5
149 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 10--6
150 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да | Да | 10--7
151 | НОТКС | Неисправность датчика УКСПС вх. Н (предохр. в колодке ЧОТКС) | Да | Да | 10--8
152 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да | Да | 10--9
153 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 10--10
154 | 2сНП | Второй участок приближения\удаления свободен | Да | Да | 10--11
155 | 2НП | Второй участок приближения\удаления занят | Да | Да | 10--12
156 | НКЛ | Исправность жил кабеля РЦ (обрыв) | Да | Да | 10--13
157 | НКЛн | (Понижение изоляции жил кабеля р. ц.) | Да | Да | 10--14
158 | 6ПК | Стрелка в плюсе |  |  | 10--15
159 | 6МК | Стрелка в минусе |  |  | 10--16
160 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 11--1
161 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 11--2
162 | ВСУ | Восприятие управления | Да | Да | 11--3
163 | ВАН | Контроль команды вызов акустический нечетный | Да | Да | 11--4
164 | ВАЧ | Контроль команды вызов акустический четный | Да | Да | 11--5
165 | ВТ | Контроль команды вызов к телефону | Да | Да | 11--6
166 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да | 11--7
167 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 11--8
168 | ПГРС | Предварительная разделки перегона уч. удаления | Да | Да | 11--9
169 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная | Да | Да | 11--10
170 | ПРС | Предвар. замыкания/размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | 11--11
171 | ПОКВ | Предвар. команда на исключение контроля УКСПС | Да | Да | 11--12
172 | ВПС | Рабочая цепь стрелок включена | Да | Да | 11--13
173 | ПГРИ | Предвар. групповой искусственной разделки | Да | Да | 11--14
174 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 11--15
175 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная |  |  | 11--16
176 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 12--1
177 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Да | Да | 12--2
178 | 4СА | Выбор стрелки 4 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 12--3
179 | 1СА | Выбор стрелки 1 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 12--4
180 | 3СА | Выбор стрелки 3 для аварийного перевода, предвар. | Да | Да | 12--5
181 | НИКС | Исключение УКСПС нечетного | Да | Да | 12--6
182 | ЧИКС | Исключение УКСПС нечетного | Да | Да | 12--7
183 | ПВЩ | Предварительное отключение ЩВПУ | Да | Да | 12--8
184 | КВС | Контроль вскрытия помещения |  |  | 12--9
185 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт |  |  | 12--10
186 | ИПТ | Исправность пожарной/охранной сигнализации |  |  | 12--11
187 | ПВЩ-АБ | Предварительное отключение ЩВПУ МК-АТС | Да | Да | 12--12
188 | ПТ | Контроль срабатывания пожарной сигнализации |  |  | 12--13
189 | 6СА | Выбор стрелки 6 для аварийного перевода, предвар. |  |  | 12--14
190 | 8СА | Выбор стрелки 8 для аварийного перевода, предвар. |  |  | 12--15
191 | ДПОзТ | Предварительная на открытие/закрытие туннеля | Да | Да | 12--16
192 | НС | Светофор открыт поездной | Да | Да | 13--1
193 | Нк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да | Да | 13--2
194 | НСп | Светофор открыт пригласительный | Да | Да | 13--3
253 | ЦПТ | Контроль пожарной сигнализации в модуле |  |  | П-1--1
254 | ЦНПТ | Неисправность пожарной сигнализации в модуле |  |  | П-1--2
255 | ЦКВС | Контроль вскрытия помещений в модуле |  |  | П-1--3
256 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** |  |  | П-1--4
257 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** |  |  | П-1--5
258 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** |  |  | П-1--6
259 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** |  |  | П-1--7
260 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** |  |  | П-1--8
270 | 1 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 1 |  |  | A-1--1
271 | 2 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 2 |  |  | A-1--2
272 | 4 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 3 |  |  | A-1--3
273 | 8 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 4 |  |  | A-1--4
274 | 16 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 5 |  |  | A-1--5
275 | 32 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 6 |  |  | A-1--6
276 | 64 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 7 |  |  | A-1--7
277 | 128 | Рельсовые цепи перегон Н, бит 8 |  |  | A-1--8
278 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 |  |  | A-1--9
279 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 |  |  | A-1--10
280 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 |  |  | A-1--11
281 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4 |  |  | A-1--12
282 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 |  |  | A-1--13
283 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 |  |  | A-1--14
284 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 |  |  | A-1--15
285 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4 |  |  | A-1--16
286 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 |  |  | A-2--1
287 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 |  |  | A-2--2
288 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 |  |  | A-2--3
289 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4 |  |  | A-2--4
290 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 |  |  | A-2--5
291 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 |  |  | A-2--6
292 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 |  |  | A-2--7
293 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4 |  |  | A-2--8
294 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 |  |  | A-2--9
295 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2 |  |  | A-2--10
296 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 |  |  | A-2--11
297 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4 |  |  | A-2--12
298 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 |  |  | A-2--13
299 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2 |  |  | A-2--14
300 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 |  |  | A-2--15
301 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4 |  |  | A-2--16
302 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 |  |  | A-3--1
303 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2 |  |  | A-3--2
304 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 |  |  | A-3--3
305 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4 |  |  | A-3--4
306 | Н15П-1 | Рельсовая цепь Н15П бит 1 |  |  | A-3--5
307 | Н15П-2 | Рельсовая цепь Н15П бит 2 |  |  | A-3--6
308 | Н15П-4 | Рельсовая цепь Н15П бит 3 |  |  | A-3--7
309 | Н15П-8 | Рельсовая цепь Н15П бит 4 |  |  | A-3--8
310 | Н17П-1 | Рельсовая цепь Н17П бит 1 |  |  | A-3--9
311 | Н17П-2 | Рельсовая цепь Н17П бит 2 |  |  | A-3--10
312 | Н17П-4 | Рельсовая цепь Н17П бит 3 |  |  | A-3--11
313 | Н17П-8 | Рельсовая цепь Н17П бит 4 |  |  | A-3--12
314 | Н19П-1 | Рельсовая цепь Н19П бит 1 |  |  | A-3--13
315 | Н19П-2 | Рельсовая цепь Н19П бит 2 |  |  | A-3--14
316 | Н19П-4 | Рельсовая цепь Н19П бит 3 |  |  | A-3--15
317 | Н19П-8 | Рельсовая цепь Н19П бит 4 |  |  | A-3--16
318 | Н21П-1 | Рельсовая цепь Н21П бит 1 |  |  | A-4--1
319 | Н21П-2 | Рельсовая цепь Н21П бит 2 |  |  | A-4--2
320 | Н21П-4 | Рельсовая цепь Н21П бит 3 |  |  | A-4--3
321 | Н21П-8 | Рельсовая цепь Н21П бит 4 |  |  | A-4--4
322 | Н23П-1 | Рельсовая цепь Н23П бит 1 |  |  | A-4--5
323 | Н23П-2 | Рельсовая цепь Н23П бит 2 |  |  | A-4--6
324 | Н23П-4 | Рельсовая цепь Н23П бит 3 |  |  | A-4--7
325 | Н23П-8 | Рельсовая цепь Н23П бит 4 |  |  | A-4--8
326 | Н25П-1 | Рельсовая цепь Н25П бит 1 |  |  | A-4--9
327 | Н25П-2 | Рельсовая цепь Н25П бит 2 |  |  | A-4--10
328 | Н25П-4 | Рельсовая цепь Н25П бит 3 |  |  | A-4--11
329 | Н25П-8 | Рельсовая цепь Н25П бит 4 |  |  | A-4--12
330 | Н27П-1 | Рельсовая цепь Н27П бит 1 |  |  | A-4--13
331 | Н27П-2 | Рельсовая цепь Н27П бит 2 |  |  | A-4--14
332 | Н27П-4 | Рельсовая цепь Н27П бит 3 |  |  | A-4--15
333 | Н27П-8 | Рельсовая цепь Н27П бит 4 |  |  | A-4--16
334 | Н29П-1 | Рельсовая цепь Н29П бит 1 |  |  | A-5--1
335 | Н29П-2 | Рельсовая цепь Н29П бит 2 |  |  | A-5--2
336 | Н29П-4 | Рельсовая цепь Н29П бит 3 |  |  | A-5--3
337 | Н29П-8 | Рельсовая цепь Н29П бит 4 |  |  | A-5--4
338 | Н31П-1 | Рельсовая цепь Н31П бит 1 |  |  | A-5--5
339 | Н31П-2 | Рельсовая цепь Н31П бит 2 |  |  | A-5--6
340 | Н31П-4 | Рельсовая цепь Н31П бит 3 |  |  | A-5--7
341 | Н31П-8 | Рельсовая цепь Н31П бит 4 |  |  | A-5--8
342 | Н33П-1 | Рельсовая цепь Н33П бит 1 |  |  | A-5--9
343 | Н33П-2 | Рельсовая цепь Н33П бит 2 |  |  | A-5--10
344 | Н33П-4 | Рельсовая цепь Н33П бит 3 |  |  | A-5--11
345 | Н33П-8 | Рельсовая цепь Н33П бит 4 |  |  | A-5--12
346 | НАБТЦн | Неисправность системы АБТЦ-МШ |  |  | A-5--13
527 | 1 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 1 |  |  | B-1--1
528 | 2 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 2 |  |  | B-1--2
529 | 4 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 3 |  |  | B-1--3
530 | 8 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 4 |  |  | B-1--4
531 | 16 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 5 |  |  | B-1--5
532 | 32 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 6 |  |  | B-1--6
533 | 64 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 7 |  |  | B-1--7
534 | 128 | Рельсовые цепи перегон Ч, бит 8 |  |  | B-1--8
535 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 |  |  | B-1--9
536 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 |  |  | B-1--10
537 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 |  |  | B-1--11
538 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4 |  |  | B-1--12
539 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 |  |  | B-1--13
540 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 |  |  | B-1--14
541 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 |  |  | B-1--15
542 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4 |  |  | B-1--16
543 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 |  |  | B-2--1
544 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 |  |  | B-2--2
545 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 |  |  | B-2--3
546 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4 |  |  | B-2--4
547 | Ч8П-1 | Рельсовая цепь Ч8П бит 1 |  |  | B-2--5
548 | Ч8П-2 | Рельсовая цепь Ч8П бит 2 |  |  | B-2--6
549 | Ч8П-4 | Рельсовая цепь Ч8П бит 3 |  |  | B-2--7
550 | Ч8П-8 | Рельсовая цепь Ч8П бит 4 |  |  | B-2--8
551 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 |  |  | B-2--9
552 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 |  |  | B-2--10
553 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 |  |  | B-2--11
554 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4 |  |  | B-2--12
555 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 |  |  | B-2--13
556 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 |  |  | B-2--14
557 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 |  |  | B-2--15
558 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4 |  |  | B-2--16
559 | ЧАБТЦн | Неисправность системы АБТЦ-МШ |  |  | B-3--1

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Дуссе-Алинь
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 1 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 1 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Индивидуальный перевод стрелки 4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Индивидуальный перевод стрелки 4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Индивидуальный перевод стрелки 6 в плюс | [6 empty] | 0x0709
10 | Индивидуальный перевод стрелки 6 в минус | [6 empty] | 0x070A
11 | Индивидуальный перевод стрелки 8 в плюс | [6 empty] | 0x070B
12 | Индивидуальный перевод стрелки 8 в минус | [6 empty] | 0x070C

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Дуссе-Алинь
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Нечетный прием по Н на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Четное отправление по Ч1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Четное отправление по Ч2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Четное отправление по Ч3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Четный прием по Ч на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Четный прием по Ч на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Четный прием по Ч на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Нечетное отправление по Н1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Нечетное отправление по Н2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Нечетное отправление по Н3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Дуссе-Алинь
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 за М4 | [7 empty] | 0x0301
2 | По светофору М4 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М4 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М4 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М4 за М2 | [7 empty] | 0x0305
6 | По светофору Н1 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору Н2 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору Н3 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору М1 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору М1 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору М1 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору Ч1 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору Ч2 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору Ч3 за М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Дуссе-Алинь
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Дуссе-Алинь
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М2 | [7 empty] | 0x0401
2 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Дуссе-Алинь
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Вызов аккустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Вызов аккустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Вызов к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Двойное снижение напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Основная СН с приема на отправление Нальды - Дуссэ - Алинь | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Основная СН с приема на отправление Дуссэ - Алинь - Сулук | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор секции НАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор секции ЧАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор секции 1ГП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор секции 1-3СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор секции 2-4СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Выбор секции 8СП для искусственной разделки |  |  |  |  | 0x0806

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Дуссе-Алинь
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием с Сулук
1 | ПАСН нечетная горловина Дуссе-Алинь - Сулук | [9 empty] | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Дуссе-Алинь - Сулук | [9 empty] | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление на Сулук
3 | ПАСН нечетная горловина Дуссе-Алинь - Сулук | [9 empty] | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Дуссе-Алинь - Сулук | [9 empty] | 0x0004
Аварийная смена, нечетный прием с Нальды
5 | ПАСН четная горловина Дуссе-Алинь - Нальды | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Дуссе-Алинь - Нальды | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, четное отправление на Нальды
7 | ПАСН четная горловина Дуссе-Алинь - Нальды | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Дуссе-Алинь - Нальды | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Разблокирование перегона нечетного отправления
9 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Разблокирование перегона четного отправления
11 | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Замыкание стрелок
13 | Предварительная замыкание стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная замыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Размыкание стрелок
15 | Предварительная размыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная размыкания стрелок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Искусственная разделка групповая
17 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Отключение контроля УКСПС четного
19 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Отключение контроля УКСПС нечетного
21 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Закрытие туннеля
23 | Прелварительная на закрытие туннеля | [9 empty] | 0x0017
24 | Окончательная на закрытие туннеля | [9 empty] | 0x0018
Открытие туннеля
25 | Прелварительная на открытие туннеля | [9 empty] | 0x0019
26 | Окончательная на открытие туннеля | [9 empty] | 0x001A
Отключение ЩВПУ
27 | Предварительная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Окончательная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Отключение ЩВПУ-АБТЦ
29 | Предварительная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Окончательная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Аварийный перевод стрелки 1 в плюс
31 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 1 в минус
33 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 3 в плюс
35 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 3 в минус
37 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 2 в плюс
39 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 2 в минус
41 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 4 в плюс
43 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 4 в минус
45 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 6 в плюс
47 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 6 в минус
49 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 8 в плюс
51 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0034
Аварийный перевод стрелки 8 в минус
53 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x0035
54 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x0036