## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Катама
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
0 | 1/3ПК | Стрелка 1/3 в плюсе | Да | Да | 1--1
1 | 1/3МК | Стрелка 1/3 в минусе | Да | Да | 1--2
2 | 1/3Оч | Контроль автоматической очистки стрелки 1/3 | Да | Да | 1--3
3 | 2ПК | Стрелка 2 в плюсе | Да | Да | 1--4
4 | 2МК | Стрелка 2 в минусе | Да | Да | 1--5
5 | 2Оч | Контроль автоматической очистки стрелки 2 | Да | Да | 1--6
6 | 4ПК | Стрелка 4 в плюсе | Да | Да | 1--7
7 | 4МК | Стрелка 4 в минусе | Да | Да | 1--8
8 | 4АВ | Стрелка 4 с автовозвратом в плюсе | Да | Да | 1--9
9 | 4АВн | Невозврат стрелки 4 в плюс | Да | Да | 1--10
10 | 4Оч | Контроль автоматической очистки стрелки 4 | Да | Да | 1--11
11 | 6/8ПК | Стрелка 6/8 в плюсе | Да | Да | 1--12
12 | 6/8МК | Стрелка 6/8 в минусе | Да | Да | 1--13
13 | 6/8Оч | Контроль автоматической очистки стрелки 6/8 | Да | Да | 1--14
14 | 10/12ПК | Стрелка 10/12 в плюсе | Да | Да | 1--15
15 | 10/12МК | Стрелка 10/12 в минусе | Да | Да | 1--16
16 | 10/12Оч | Контроль автоматической очистки стрелки 10/12 | Да | Да | 2--1
17 | 1/3СА | Выбор стрелки 1/3 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--2
18 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--3
19 | 4СА | Выбор стрелки 4 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--4
20 | 6/8СА | Выбор стрелки 6/8 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--5
21 | 10/12СА | Выбор стрелки 10/12 для аварийного перевода, предвар. команда | Да | Да | 2--6
22 | 1/3СТБ | Наличие блокировки стрелки 1/3 | Да | Да | 2--7
23 | 2СТБ | Наличие блокировки стрелки 2 | Да | Да | 2--8
24 | 4СТБ | Наличие блокировки стрелки 4 | Да | Да | 2--9
25 | 6/8СТБ | Наличие блокировки стрелки 6/8 | Да | Да | 2--10
26 | 10/12СТБ | Наличие блокировки стрелки 10/12 | Да | Да | 2--11
27 | НП | Участок пути НП занят | Да | Да | 2--12
28 | 1СП | Стрелочная секция 1СП занята | Да | Да | 2--13
29 | 3СП | Стрелочная секция 3СП занята | Да | Да | 2--14
30 | 6-12СП | Стрелочная секция 6-12СП занята | Да | Да | 2--15
31 | 8-10СП | Стрелочная секция 8-10СП занята | Да | Да | 2--16
32 | 2СП | Стрелочная секция 2СП занята | Да | Да | 3--1
33 | 4СП | Стрелочная секция 4СП занята | Да | Да | 3--2
34 | ЧП | Участок пути ЧП занят | Да | Да | 3--3
35 | IП | Путь IП занят | Да | Да | 3--4
36 | 2П | Путь 2П занят | Да | Да | 3--5
37 | IАП | Путь IАП занят | Да | Да | 3--6
38 | 2АП | Путь 2АП занят | Да | Да | 3--7
39 | НПз | Участок пути НП замкнут | Да | Да | 3--8
40 | 1СПз | Стрелочная секция 1СП замкнута | Да | Да | 3--9
41 | 3СПз | Стрелочная секция 3СП замкнута | Да | Да | 3--10
42 | 6-12СПз | Стрелочная секция 6-12СП замкнута | Да | Да | 3--11
43 | 8-10СПз | Стрелочная секция 8-10СП замкнута | Да | Да | 3--12
44 | 2СПз | Стрелочная секция 2СП замкнута | Да | Да | 3--13
45 | 4СПз | Стрелочная секция 4СП замкнута | Да | Да | 3--14
46 | ЧПз | Участок пути ЧП замкнут | Да | Да | 3--15
47 | IПз | Путь IП в маршруте | Да | Да | 3--16
48 | 2Пз | Путь 2П в маршруте | Да | Да | 4--1
49 | IАПз | Путь IАП в маршруте | Да | Да | 4--2
50 | 2АПз | Путь 2АП в маршруте | Да | Да | 4--3
52 | НПри | Искуственное размыкание участка пути НП | Да | Да | 4--5
53 | 1СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 1СП | Да | Да | 4--6
54 | 3СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 3СП | Да | Да | 4--7
55 | 6-12СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 6-12СП | Да | Да | 4--8
56 | 8-10СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 8-10СП | Да | Да | 4--9
57 | 2СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 2СП | Да | Да | 4--10
58 | 4СПри | Искуственное размыкание стрелочной секции 4СП | Да | Да | 4--11
59 | ЧПри | Искуственное размыкание участка пути ЧП | Да | Да | 4--12
61 | ЧС | Светофор поездной Ч открыт | Да | Да | 4--14
62 | НС | Светофор поездной Н открыт | Да | Да | 4--15
63 | Н1С | Светофор поездной Н1 открыт | Да | Да | 4--16
64 | Н2АС | Светофор поездной Н2А открыт | Да | Да | 5--1
65 | НМ1АС | Светофор поездной НМ1А открыт | Да | Да | 5--2
66 | НМ2С | Светофор поездной НМ2 открыт | Да | Да | 5--3
67 | Ч1АС | Светофор поездной Ч1А открыт | Да | Да | 5--4
68 | Ч2С | Светофор поездной Ч2 открыт | Да | Да | 5--5
69 | ЧМ1С | Светофор поездной ЧМ1 открыт | Да | Да | 5--6
70 | ЧМ2АС | Светофор поездной ЧМ2А открыт | Да | Да | 5--7
72 | Н1МС | Светофор Н1 открыт маневровое показание | Да | Да | 5--9
73 | Н2АМС | Светофор Н2А открыт маневровое показание | Да | Да | 5--10
74 | НМ1АМС | Светофор НМ1А открыт маневровое показание | Да | Да | 5--11
75 | НМ2МС | Светофор НМ2 открыт маневровое показание | Да | Да | 5--12
76 | Ч1АМС | Светофор Ч1А открыт маневровое показание | Да | Да | 5--13
77 | Ч2МС | Светофор Ч2 открыт маневровое показание | Да | Да | 5--14
78 | ЧМ1МС | Светофор ЧМ1 открыт маневровое показание | Да | Да | 5--15
79 | ЧМ2АМС | Светофор ЧМ2А открыт маневровое показание | Да | Да | 5--16
81 | М1С | Светофор маневровый М1 открыт | Да | Да | 6--2
82 | М2С | Светофор маневровый М2 открыт | Да | Да | 6--3
83 | М3С | Светофор маневровый М3 открыт | Да | Да | 6--4
85 | ЧСп | Светофор Ч открыт пригласительный | Да | Да | 6--6
86 | НСп | Светофор Н открыт пригласительный | Да | Да | 6--7
87 | НМ1АСп | Светофор НМ1А открыт пригласительный | Да | Да | 6--8
88 | НМ2Сп | Светофор НМ2 открыт пригласительный | Да | Да | 6--9
89 | ЧМ1Сп | Светофор ЧМ1 открыт пригласительный | Да | Да | 6--10
90 | ЧМ2АСп | Светофор ЧМ2А открыт пригласительный | Да | Да | 6--11
92 | ЧКИ | Неисправность входного светофора Ч | Да | Да | 6--13
93 | НКИ | Неисправность входного светофора Н | Да | Да | 6--14
94 | Н1н | Неисправность поездного светофора Н1 | Да | Да | 6--15
95 | Н2Ан | Неисправность поездного светофора Н2А | Да | Да | 6--16
96 | НМ1Ан | Неисправность поездного светофора НМ1А | Да | Да | 7--1
97 | НМ2н | Неисправность поездного светофора НМ2 | Да | Да | 7--2
98 | Ч1Ан | Неисправность поездного светофора Ч1А | Да | Да | 7--3
99 | Ч2н | Неисправность поездного светофора Ч2 | Да | Да | 7--4
100 | ЧМ1н | Неисправность поездного светофора ЧМ1 | Да | Да | 7--5
101 | ЧМ2Ан | Неисправность поездного светофора ЧМ2А | Да | Да | 7--6
102 | М1н | Неисправность маневрового светофора М1 | Да | Да | 7--7
103 | М2н | Неисправность маневрового светофора М2 | Да | Да | 7--8
104 | М3н | Неисправность маневрового светофора М3 | Да | Да | 7--9
105 | Чко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч | светодиод | Да | 7--10
106 | Нко | Контроль основной нити красного огня светофора Н | светодиод | Да | 7--11
107 | Н1ко | Контроль основной нити красного огня светофора Н1 | светодиод | Да | 7--12
108 | Н2Ако | Контроль основной нити красного огня светофора Н2А | светодиод | Да | 7--13
109 | НМ1Ако | Контроль основной нити красного огня светофора НМ1А | светодиод | Да | 7--14
110 | НМ2ко | Контроль основной нити красного огня светофора НМ2 | светодиод | Да | 7--15
111 | Ч1Ако | Контроль основной нити красного огня светофора Ч1А | светодиод | Да | 7--16
112 | Ч2ко | Контроль основной нити красного огня светофора Ч2 | светодиод | Да | 8--1
113 | ЧМ1ко | Контроль основной нити красного огня светофора ЧМ1 | светодиод | Да | 8--2
114 | ЧМ2Ако | Контроль основной нити красного огня светофора ЧМ2А | светодиод | Да | 8--3
116 | Вз | Взрез стрелки | Да | Да | 8--5
117 | Макет | Постановка на макет, макет включен | Нет | Нет | 8--6
118 | МакетПК | Макет стрелка в плюсе | Нет | Нет | 8--7
119 | МакетМК | Макет стрелка в минусе | Нет | Нет | 8--8
120 | ОГ | Групповая отмена | Да | Да | 8--9
121 | ИР | Искуственное размыкание | Да | Да | 8--10
122 | РУ | Станционное управление | Да | Да | 8--11
123 | СУ | Передача на станционное управление | Да | Да | 8--12
124 | КБСЧ | Контроль блокировки стрелок четной горловины | Да | Да | 8--13
125 | КБСН | Контроль блокировки стрелок нечетной горловины | Да | Да | 8--14
126 | ОАРМ | Контроль работы основного АРМа | Да | Да | 8--15
127 | РАРМ | Контроль работы резервного АРМа | Да | Да | 8--16
128 | 1НП(Н) | Первый участок приближения у входного Н занят | Да | Да | 9--1
129 | 2НП(Н) | Второй участок приближения у входного Н занят | Да | Да | 9--2
130 | 1ЧО(Н) | Первый участок удаления у входного Н занят | Да | Да | 9--3
131 | 2ЧО(Н) | Второй участок удаления у входного Н занят | Да | Да | 9--4
132 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да | Да | 9--5
133 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да | Да | 9--6
134 | ПОЧКВ | Предварительная команда отключения УКСПС четного | Да | Да | 9--7
135 | ПОНКВ | Предварительная команда отключения УКСПС нечетного | Да | Да | 9--8
136 | Ч1ДУК | Срабатывание первого датчика УКСПС четного | Да | Да | 9--9
137 | Н1ДУК | Срабатывание первого датчика УКСПС нечетного | Да | Да | 9--10
138 | Ч2ДУК | Срабатывание второго датчика УКСПС четного | Да | Да | 9--11
139 | Н2ДУК | Срабатывание второго датчика УКСПС нечетного | Да | Да | 9--12
140 | ЧКзК | Контроль замыкания в цепи датчика УКСПС четного | Да | Да | 9--13
141 | НКзК | Контроль замыкания в цепи датчика УКСПС нечетного | Да | Да | 9--14
142 | 1ФН | Наличие 1 фидера | Да | Да | 9--15
143 | 2ФН | Наличие 2 фидера | Да | Да | 9--16
144 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера | Да | Да | 10--1
145 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера | Да | Да | 10--2
146 | ООФ | Отсутствие обоих фидеров | Да | Да | 10--3
147 | НВУФ | Наличие неисправности вводных устройств фидеров | Да | Да | 10--4
148 | КНз | Контрольвыпрямителей и УБП | Да | Да | 10--5
149 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена под нагрузкой | Да | Да | 10--6
150 | ДГАХ | Резервная электростанция ДГА включена на холостом ходу | Да | Да | 10--7
151 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да | Да | 10--8
152 | ДГАБАТ | Контроль исправности стартерной батареи ДГА | убирается в проекте |  | 10--9
153 | Бн | Неисправность батареи | убирается в проекте |  | 10--10
154 | РСД | Режим сигналов День | Да | Да | 10--11
155 | РСН | Режим сигналов Ночь | Да | Да | 10--12
156 | Земля | Контроль сигнализатора заземления | Да | Да | 10--13
157 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да | Да | 10--14
158 | НПС-ДГА | Неисправность пожарной сигнализации в модуле ДГА | Да | Да | 10--15
159 | СПС-ДГА | Срабатывание пожарной сигнализации в модуле ДГА |  |  | 10--16
160 | КПС | Контроль пожарной сигнализации в модуле | Да | Да | 11--1
161 | КОС | Контроль охранной сигнализации в модуле | Да | Да | 11--2
162 | РРМП | Разрешение работы монтеров пути | Да | Да | 11--3
163 | ОРРМ | Отмена разрешения работы монтеров пути | Да | Да | 11--4
164 | ВОМП | Включение оповещения монтеров пути | Да | Да | 11--5
165 | НКмпц | Наличие канал FEU | Да | Да | 11--6
166 | 11НПмпц | Наличие неисправности петли | Да | Да | 11--7
167 | 12НПмпц | Наличие неисправности петли | Да | Да | 11--8
168 | 13НПмпц | Наличие неисправности петли | Да | Да | 11--9
169 | 14НПмпц | Наличие неисправности петли | Да | Да | 11--10
170 | КС110 | Наличие неисправности концетратора КС110 | Да | Да | 11--11
171 | КС120 | Наличие неисправности концетратора КС120 | Да | Да | 11--12
172 | КС130 | Наличие неисправности концетратора КС130 | Да | Да | 11--13
173 | КС140 | Наличие неисправности концетратора КС140 | Да | Да | 11--14
174 | 15НПмпц | Наличие неисправности петли | Да | Да | 11--15
175 | КС150 | Наличие неисправности концетратора КС150 | Да | Да | 11--16
176 | 1ЧП(Ч) | Первый участок приближения у входного Ч занят | Да | Да | 12--1
177 | 2ЧП(Ч) | Второй участок приближения у входного Ч занят | Да | Да | 12--2
178 | 1НО(Ч) | Первый участок удаления у входного Ч занят | Да | Да | 12--3
179 | 2НО(Ч) | Второй участок удаления у входного Ч занят | Да | Да | 12--4
180 | ЧОТКС | Срабатывание устройств УКСПС, светофор Ч (изъять дужку) | Да | Да | 12--5
181 | НОТКС | Срабатывание устройств УКСПС, светофор Н (изъять дужку) | Да | Да | 12--6
182 | НПБ | Контроль замыкания нечетного перегона | Да | Да | 12--7
183 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да | Да | 12--8
184 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да | Да | 12--9
185 | ЧПБ | Контроль замыкания четного перегона | Да | Да | 12--10
186 | КнНО | Установлено направление Отправление Нечетное | Да | Да | 12--11
187 | КнЧО | Установлено направление Отправление Четное | Да | Да | 12--12
188 | ЧПКЛ | Контроль питающего кабеля | Да | Да | 12--13
189 | ЧРКЛ | Контроль релейного кабеля | Да | Да | 12--14
190 | НПКЛ | Контроль питающего кабеля | Да | Да | 12--15
191 | НРКЛ | Контроль релейного кабеля | Да | Да | 12--16
192 | ПЧГРС | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | 13--1
193 | ПНГРС | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | 13--2
194 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная, светофор Н | Да | Да | 13--3
195 | ЧАСН | Аварийная смена направления нечетная, светофор Ч | Да | Да | 13--4
197 | ВАЧ | Вызов акустический четный | Да | Да | 13--6
198 | ВАН | Вызов акустический нечетный | Да | Да | 13--7
199 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | 13--8
200 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да | Да | 13--9
201 | ПТ | Контроль пожарной сигнализации |  |  | 13--10
202 | ИПТ | Исправность пожарной сигнализации | Да | Да | 13--11
203 | НВОТКД | Дужка НОТКС не изъята | Да | Да | 13--12
204 | ЧВОТКД | Дужка ЧОТКС не изъята | Да | Да | 13--13
205 | СО | Включение очистки стрелок | Да | Да | 13--14
206 | ВО | Выборочная очистка стрелок | Да | Да | 13--15
207 | ЦО | Включение очистки стрелок циклической | Да | Да | 13--16
208 | НП-СЕИР | Предварительная команда ИР участка пути НП | Да | Да | 14--1
209 | ЧП-СЕИР | Предварительная команда ИР участка пути ЧП | Да | Да | 14--2
210 | 1СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 1СП | Да | Да | 14--3
211 | 3СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 3СП | Да | Да | 14--4
212 | 6-12СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 6-12СП | Да | Да | 14--5
213 | 8-10СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 8-10СП | Да | Да | 14--6
214 | 2СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 2СП | Да | Да | 14--7
215 | 4СП-СЕИР | Предварительная команда ИР стрелочной секции 4СП | Да | Да | 14--8
226 | сН1П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-1--1
227 | Н1Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-1--2
228 | Н1ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-1--3
229 | Н1П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-1--4
230 | Н1Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-1--5
231 | сН3П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-1--6
232 | Н3Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-1--7
233 | Н3ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-1--8
234 | Н3П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-1--9
235 | Н3Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-1--10
236 | сН5П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-1--11
237 | Н5Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-1--12
238 | Н5ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-1--13
239 | Н5П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-1--14
240 | Н5Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-1--15
241 | сН7П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-1--16
242 | Н7Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-2--1
243 | Н7ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-2--2
244 | Н7П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-2--3
245 | Н7Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-2--4
246 | сН9П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-2--5
247 | Н9Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-2--6
248 | Н9ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-2--7
249 | Н9П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-2--8
250 | Н9Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-2--9
251 | сН11П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-2--10
252 | Н11Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-2--11
253 | Н11ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-2--12
254 | Н11П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-2--13
255 | Н11Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-2--14
256 | сН13П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-2--15
257 | Н13Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-2--16
258 | Н13ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-3--1
259 | Н13П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-3--2
260 | Н13Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-3--3
261 | сН15П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-3--4
262 | Н15Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-3--5
263 | Н15ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-3--6
264 | Н15П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-3--7
265 | Н15Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-3--8
266 | сН17П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-3--9
267 | Н17Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-3--10
268 | Н17ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-3--11
269 | Н17П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-3--12
270 | Н17Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-3--13
271 | сН19П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-3--14
272 | Н19Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-3--15
273 | Н19ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-3--16
274 | Н19П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-4--1
275 | Н19Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-4--2
276 | сН21П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-4--3
277 | Н21Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-4--4
278 | Н21ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-4--5
279 | Н21П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-4--6
280 | Н21Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-4--7
281 | сН23П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-4--8
282 | Н23Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-4--9
283 | Н23ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-4--10
284 | Н23П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-4--11
285 | Н23Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-4--12
286 | сН25П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-4--13
287 | Н25Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-4--14
288 | Н25ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-4--15
289 | Н25П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-4--16
290 | Н25Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-5--1
306 | сЧ2П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-6--1
307 | Ч2Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-6--2
308 | Ч2ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-6--3
309 | Ч2П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-6--4
310 | Ч2Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-6--5
311 | сЧ4П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-6--6
312 | Ч4Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-6--7
313 | Ч4ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-6--8
314 | Ч4П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-6--9
315 | Ч4Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-6--10
316 | сЧ6П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-6--11
317 | Ч6Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-6--12
318 | Ч6ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-6--13
319 | Ч6П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-6--14
320 | Ч6Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-6--15
321 | сЧ8П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-6--16
322 | Ч8Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-7--1
323 | Ч8ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-7--2
324 | Ч8П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-7--3
325 | Ч8Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-7--4
326 | сЧ10П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-7--5
327 | Ч10Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-7--6
328 | Ч10ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-7--7
329 | Ч10П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-7--8
330 | Ч10Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-7--9
331 | сЧ12П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-7--10
332 | Ч12Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-7--11
333 | Ч12ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-7--12
334 | Ч12П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-7--13
335 | Ч12Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-7--14
336 | сЧ14П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-7--15
337 | Ч14Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-7--16
338 | Ч14ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-8--1
339 | Ч14П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-8--2
340 | Ч14Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-8--3
341 | сЧ16П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-8--4
342 | Ч16Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-8--5
343 | Ч16ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-8--6
344 | Ч16П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-8--7
345 | Ч16Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-8--8
346 | сЧ18П | Рельсовая цепь свободна "С" | Да | Да | А-8--9
347 | Ч18Пл | Рельсовая цепь ложно занята "ЛЗ" * | Да | Да | А-8--10
348 | Ч18ПБ | Рельсовая цепь логически занята "Л", блокирована | Да | Да | А-8--11
349 | Ч18П | Рельсовая цепь правильно занята "ПЗ" * | Да | Да | А-8--12
350 | Ч18Пг | Рельсовая цепь занята с признаком головы "ПЗГ" * | Да | Да | А-8--13
356 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон** |  |  | П-1--1
357 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон** |  |  | П-1--2
358 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ** |  |  | П-1--3
359 | НАЛСОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон** |  |  | П-1--4
360 | ЧАЛСОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон** |  |  | П-1--5

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Катама
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Перевод стрелки 1/3 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Перевод стрелки 1/3 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Перевод стрелки 2 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Перевод стрелки 2 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Перевод стрелки 4 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Перевод стрелки 4 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Перевод стрелки 6/8 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Перевод стрелки 6/8 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Перевод стрелки 10/12 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Перевод стрелки 10/12 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Катама
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0111
2 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0112
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0113
4 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0114
5 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0115
6 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0116
7 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0117
8 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0118
9 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0119
10 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x011A
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н с IНП на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н с IНП на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Четное отправление по Ч1А с IАП пути на IНП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Четное отправление по Ч2 с 2П пути на IНП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Четный прием по Ч c IЧП на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Четный прием по Ч c IЧП на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Нечетное отправление по Н1 с IП пути на IЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Нечетное отправление по Н2А с 2АП пути на IЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Передача по НМ1А с IАП пути на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Передача по НМ1А с IАП пути на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Передача по НМ2 с 2П пути на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Передача по НМ2 с 2П пути на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C
13 | Передача по ЧМ1 с IП пути на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
14 | Передача по ЧМ1 с IП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
15 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
16 | Передача по ЧМ2А с 2АП пути на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Катама
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М3 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору НМ1А на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору НМ1А на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору НМ2 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору НМ2 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору Н1 за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору Н2А за светофор М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору М2 на IП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору М2 на 2АП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору ЧМ1 на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору ЧМ1 на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору ЧМ2А на IАП путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору ЧМ2А на 2П путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору Ч1А за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0310
17 | По светофору Ч2 за светофор М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0311
18 | По светофору Ч2 за светофор М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
Установка маневровых маршрутов в замкнутом маршруте
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
3 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
4 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
5 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
6 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
7 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
8 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031A
9 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031B
10 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031C
11 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031D

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Катама
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Перекрытие светофоров с поездным показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0901
2 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0902
3 | Перекрытие по светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0903
4 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0904
5 | Перекрытие по светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0905
6 | Перекрытие по светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0906
7 | Перекрытие по светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0907
8 | Перекрытие по светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0908
9 | Перекрытие по светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0909
10 | Перекрытие по светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x090A
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208
9 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0209
10 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020A

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Катама
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
Перекрытие светофоров с маневровым показанием
1 | Перекрытие по светофору Ч1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A01
2 | Перекрытие по светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A02
3 | Перекрытие по светофору ЧМ1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A03
4 | Перекрытие по светофору ЧМ2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A04
5 | Перекрытие по светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A05
6 | Перекрытие по светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A06
7 | Перекрытие по светофору Н2А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A07
8 | Перекрытие по светофору НМ1А | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A08
9 | Перекрытие по светофору НМ2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A09
10 | Перекрытие по светофору М1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0A
11 | Перекрытие по светофору М3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0A0B

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Катама
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Другие команды
1 | Разрешение отправления нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Отмена разрешения отправления нечетное | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Разрешение отправления четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Отмена разрешения отправления четное | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Блокировка стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Блокировка стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Включение стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Включение стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Режим светофоров "День" | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Режим светофоров "Ночь" | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Вызов акустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Вызов акустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Включение режима станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D
14 | Отключение режима станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B0E
15 | Включение оповещения монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B0F
16 | Отключение оповещения монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B10
17 | Разрешение работы монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B11
18 | Отмена разрешения работы монтерам пути | Да | Да | Да | Да | 0x0B12
19 | Включение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B13
20 | Циклическая очистка стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B14
21 | Отключение очистки стрелок | Да | Да | Да | Да | 0x0B15
22 | Основная СН с приема на отправление Эворон - Катама | Да | Да | Да | Да | 0x0B17
23 | Основная СН с приема на отправление Катама - Харпичан | Да | Да | Да | Да | 0x0B18

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Катама
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | Включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием
1 | ПАСН с отправления на прием Катама - Харпичан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Катама - Харпичан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление
3 | ПАСН с приема на отправление Катама - Харпичан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Катама - Харпичан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0004
Аварийная смена, четный прием
5 | ПАСН с отправления на прием Эворон - Катама | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Эворон - Катама | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0006
Аварийная смена, нечетное отправление
7 | ПАСН с приема на отправление Эворон - Катама | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Эворон - Катама | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0008
Разблокирование перегона
9 | Предварительная разблокирования перегона Катама - Харпичан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная разблокирования перегона Катама - Харпичан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Разблокирование перегона
11 | Предварительная разблокирования перегона Эворон - Катама | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная разблокирования перегона Эворон - Катама | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Отключение контроля УКСПС нечетного
13 | Предварительная команда отключение контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная команда отключение контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Отключение контроля УКСПС четного
15 | Предварительная команда отключение контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная команда отключение контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Искусственная разделка участка НП
17 | Предварительная команда ИР участка НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Исполнительная команда ИР участка НП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Искусственная разделка участка ЧП
19 | Предварительная команда ИР участка ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Исполнительная команда ИР участка ЧП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Искусственная разделка секции 1СП
21 | Предварительная команда ИР секции 1СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Исполнительная команда ИР секции 1СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Искусственная разделка секции 3СП
23 | Предварительная команда ИР секции 3СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Исполнительная команда ИР секции 3СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Искусственная разделка секции 6-12СП
25 | Предварительная команда ИР секции 6-12СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Исполнительная команда ИР секции 6-12СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Искусственная разделка секции 8-10СП
27 | Предварительная команда ИР секции 8-10СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Исполнительная команда ИР секции 8-10СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Искусственная разделка секции 2СП
29 | Предварительная команда ИР секции 2СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Исполнительная команда ИР секции 2СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Искусственная разделка секции 4СП
31 | Предварительная команда ИР секции 4СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Исполнительная команда ИР секции 4СП | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 1/3 в плюс
33 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 1/3 в минус
35 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелки 1/3 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 2 в плюс
37 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 2 в минус
39 | Аварийный перевод стрелки 2 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелки 2 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 4 в плюс
41 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 4 в минус
43 | Аварийный перевод стрелки 4 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелки 4 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 6/8 в плюс
45 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 6/8 в минус
47 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелки 6/8 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 10/12 в плюс
49 | Аварийный перевод стрелки 10/12 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелки 10/12 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 10/12 в минус
51 | Аварийный перевод стрелки 10/12 (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелки 10/12 (исполнительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0034