## №5
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 5
Проверка правильности прохождения сигналов ТС
Станция Харпичан
№ п/п | Сигнал ТС |  | Индикация |  | Примечание
| Обозначение | Наименование | На пульте резервного управления | На мониторе АРМ ДНЦ
1 | ДСН | Снижение напряжения (повреждение линии) | Да
2 | РСД | Режим сигналов ДЕНЬ | Да
3 | РСН | Режим сигналов НОЧЬ | Да
4 | ОМ | Отмена маневрового маршрута (реле МВ под током) | Да
5 | ОС | Отмена маршрута со свободного пути (реле ОВ под током) | Да
6 | ОП | Отмена поездного маршрута (реле ПВ под током) | Да
7 | ОГ | Групповая отмена (нажата кнопка) | Да
8 | УНММ | Установка нечетного маневрового маршрута | Да
9 | УНПМ | Установка нечетного поездного маршрута | Да
10 | УЧММ | Установка четного маневрового маршрута | Да
11 | УЧПМ | Установка четного поездного маршрута | Да
12 | ИР | Искусственное размыкание (реле ИВ под током) | Да
13 | ЗЕМЛЯ | Контроль сигнализатора заземления (ув.тока утечки) | Да
14 | 2АВ | Стрелка с автовозвратом в плюсе | Да
15 | 2АВн | Невозврат стрелки в плюс (потеря контроля) | Да
16 | 14МК | Стрелка 14 в минусе | Да
17 | 14ПК | Стрелка 14 в плюсе | Да
18 | 12МК | Стрелка 12 в минусе | Да
19 | 12ПК | Стрелка 12 в плюсе | Да
20 | 8/10МК | Стрелка 8/10 в минусе | Да
21 | 8/10ПК | Стрелка 8/10 в плюсе | Да
22 | 4/6МК | Стрелка 4/6 в минусе | Да
23 | 4/6ПК | Стрелка 4/6 в плюсе | Да
24 | 2МК | Стрелка 2 в минусе | Да
25 | 2ПК | Стрелка 2 в плюсе | Да
26 | 21МК | Стрелка 21 в минусе | Да
27 | 21ПК | Стрелка 21 в плюсе | Да
28 | 19МК | Стрелка 19 в минусе | Да
29 | 19ПК | Стрелка 19 в плюсе | Да
30 | 15МК | Стрелка 15 в минусе | Да
31 | 15ПК | Стрелка 15 в плюсе | Да
32 | 11/13МК | Стрелка 11/13 в минусе | Да
33 | 11/13ПК | Стрелка 11/13 в плюсе | Да
34 | КнЧП | Установлено направление "Прием четный" | Да
35 | 2сЧП | Второй участок приближения у светофора Ч свободен | Да
36 | 2ЧП | Второй участок приближения у светофора Ч занят | Да
37 | КнНО | Установлено направление "Отправление нечетное" | Да
38 | ЧСп | Светофор открыт пригласительный | Да
39 | Чк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да
40 | ЧС | Светофор открыт поездной | Да
41 | ЧКИ | Неисправность вх. св.Ч (пропало питание) | Да
42 | М2С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да
43 | М4С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да
44 | М6С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да
45 | М17С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да
46 | М8С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да
47 | Н2МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да
48 | Н2С | Светофор открыт поездной | Да
49 | Н1МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да
50 | Н1С | Светофор открыт поездной | Да
51 | Н3МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да
52 | Н3С | Светофор открыт поездной | Да
53 | Н5МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да
54 | Н5С | Светофор открыт поездной | Да
55 | Ч2МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да
56 | Ч2С | Светофор открыт поездной | Да
57 | Ч3МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да
58 | Ч3С | Светофор открыт поездной | Да
59 | Ч5МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да
60 | Ч5С | Светофор открыт поездной | Да
61 | ЧАПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да
62 | ЧАП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да
63 | 2-4СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да
64 | 2-4СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да
65 | 6-12СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да
66 | 6-12СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да
67 | 10-14СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да
68 | 10-14СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да
69 | 4/10СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да
70 | 4/10СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да
71 | 1зС | Замыкание стрелок (стрелки замкнуты) | Да
72 | 2Пз | Путь 2 в маршруте | Да
73 | 2П | Путь 2 занят | Да
74 | 1Пз | Путь1 в маршруте | Да
75 | 1П | Путь 1 занят | Да
76 | 3Пз | Путь3 в маршруте | Да
77 | 3П | Путь 3 занят | Да
78 | 5Пз | Путь5 в маршруте | Да
79 | 5П | Путь 5 занят | Да
80 | КзНО | Контроль занятости перегона, светофор Н | Да |  |  | стрелка зеленая( перепутано), импульс есть,перепутано Н и Ч ???
81 | 2зС | Замыкание стрелок (стрелки замкнуты) | Да
82 | МАКЕТ | (Постановка на макет, макет включен) | Нет | Нет
83 | КМГ | Контроль исправности комплектов мигания | Да
84 | КМГн | Контроль неисправности комплектов мигания | Да
85 | ЧОТКС | Реле ЧОТКС без тока (изъять дужку из гнезда "ЧОТКС") | Да
86 | УКСПС(Ч) | Контроль исправности УКСПС, светофор Ч ( к.з. кабеля) | Да
87 | Ч1ДУК(Ч) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Ч | Да
88 | Ч2ДУК(Ч) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Ч | Да
89 | КсЧО | Контроль свободности перегона, светофор Ч | Да |  |  | перепутано Н и Ч ???
90 | КзЧО | Контроль занятости перегона, светофор Ч | Да |  |  | перепутано Н и Ч ???
91 | КсНО | Контроль свободности перегона, светофор Н | Да |  |  | горит одновременно с занятостью
92 | 1сЧП | Первый участок приближения у светофора Ч свободен | Да
93 | 1ЧП | Первый участок приближения у светофора Ч занят | Да
94 | ЧПБ | Перегон заблокирован, светофор Ч | Да
95 | ЧПР | Перегон разблокирован, светофор Ч | Да
96 | ЧКЛ | Исправность кабеля РЦ, светофор Ч | Да
97 | ЧКЛн | Неисправность кабеля РЦ, светофор Ч(понижение изол.жил кабеля) | Да
98 | РОН | Разрешение отправления нечетное | Да
99 | ДГА | Резервная электростанция ДГА включена | Да
100 | А | Общая авария | Да |  |  | контроль аварии только ДГА или на все неисправновсти?
101 | ТДГА | Контроль топлива ДГА | Да
102 | Вз(Н) | Взрез стрелки (нечетная горловина) | Да
103 | КнЧО | Установлено направление "Отправление четное" | Да
104 | 2сНП | Второй участок приближения у светофора Н свободен | Да
105 | 2НП | Второй участок приближения у светофора Н занят | Да
106 | КнНП | Установлено направление "Прием нечетный" | Да
107 | НС | Светофор открыт поездной | Да
108 | Нк | Светофор закрыт (перегорела лампа красного огня) | Да
109 | НСп | Светофор открыт пригласительный | Да
110 | НКИ | Неисправность вх. св.Н (пропало питание) | Да
111 | М11С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да
112 | М13С | Светофор открыт маневровый (перегорание лампы) | Да
113 | Ч1МС | Светофор открыт маневровое показание(пер. лампа) | Да
114 | Ч1С | Светофор открыт поездной | Да
115 | НАПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да
116 | НАП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да
117 | 11-21СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да
118 | 11-21СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да
119 | 13-19СПз | Стрелочная секция (участок пути) замкнута (иск. размыкание) | Да
120 | 13-19СП | Стрелочная секция (участок пути) занята | Да
121 | Сзвкл | Контроль включения сигнализатора заземления | Да
122 | НОТКС | Реле НОТКС без тока (изъять дужку из гнезда "НОТКС") | Да
123 | УКСПС(Н) | Контроль исправности УКСПС, светофор Н ( к.з. кабеля) | Да
124 | Н1ДУК(Н) | Срабатывание первого датчика УКСПС, светофор Н | Да
125 | Н2ДУК(Н) | Срабатывание второго датчика УКСПС, светофор Н | Да
126 | ИЩВАБя | Исправность ЩВПУ-АБ | Да
127 | НЩВАБя | Неисправность ЩВПУ-АБ | Да
128 | НЩВя | Неисправность ЩВПУ | Да |  |  | нет импульса, индикация на арме красным
129 | ИЩВя | Исправность ЩВПУ | Да
130 | КПП-АБ | Контроль перегорания предохранителей | Да
131 | 1сНП | Первый участок приближения у светофора Н свободен | Да
132 | 1НП | Первый участок приближения у светофора Н занят | Да
133 | НПР | Перегон разблокирован, светофор Н | Да
134 | НПБ | Перегон заблокирован, светофор Н | Да
135 | НКЛ | Исправность кабеля РЦ, светофор Н | Да
136 | НКЛн | Неисправность кабеля РЦ, светофор Н(пониж.изоляции жил каб.) | Да
137 | РОЧ | Разрешение отправления четное | Да
138 | РУ | Станционное управление | Да
139 | СУ | Передача на станционное управление | Да
140 | ВСУ | Восприятие управления | Да
141 | ВАН | Контроль команды вызов акустический нечетный | Да
142 | ВАЧ | Контроль команды вызов акустический четный | Да
143 | ВТ | Контроль команды вызов к телефону | Да
144 | МакетПК | Макет стрелка в плюсе | Нет | Нет
145 | МакетМК | Макет стрелка в минусе | Нет | Нет
146 | ПГРС | Предварительная на разблокирование б/у перегона | Да
147 | ЧАСН | Аварийная смена направления четная
148 | ПРС | Предварительная замыкания/размыкания стрелок | Да
149 | ПОКВ | Предванительная команда на исключение контроля УКСПС | Да
150 | АДЦ | Наличие основного питания стойки ДЦ Тракт | Да
151 | ПГРИ | Предварительная групповой искусственной разделки | Да
152 | КПП | Контроль перегорания предохранителей | Да
153 | НАСН | Аварийная смена направления нечетная
154 | 4/6СА | Выбор стрелки 4/6 для аварийного перевода, предварительная команда | Да
155 | СА-Р | Окончательная выбора стрелки для аварийного перевода | Да
156 | 8/10СА | Выбор стрелки 8/10 для аварийного перевода, предварительная команда | Да
157 | 11/13СА | Выбор стрелки 11/13 для аварийного перевода, предварительная команда | Да
158 | 12СА | Выбор стрелки 12 для аварийного перевода, предварительная команда | Да
159 | 15СА | Выбор стрелки 15 для аварийного перевода, предварительная команда | Да
160 | 14СА | Выбор стрелки 14 для аварийного перевода, предварительная команда | Да
161 | 19СА | Выбор стрелки 19 для аварийного перевода, предварительная команда | Да
162 | КВС | Контроль вскрытия помещения
163 | 21СА | Выбор стрелки 21 для аварийного перевода, предварительная команда | Да
164 | ИПТ | Исправность пожарной/охранной сигнализации
165 | 2СА | Выбор стрелки 2 для аварийного перевода, предварительная команда | Да
166 | ПТ | Контроль срабатывания пожарной сигнализации
167 | ВПС | Рабочая цепь стрелок включена | Да
168 | ПВЩ | Предварительное отключение ЩВПУ | Да
169 | ЧИКС | Исключение УКСПС четного | Да
170 | НИКС | Исключение УКСПС нечетного | Да
171 | ЧКЖ | Наличие ключа-жезла четного | Да
172 | НКЖ | Наличие ключа-жезла нечетного | Да
173 | 2ФО | Отключение 2 фидера (превышение напряжения) | Да
174 | 2ФВ | Питание нагрузок от 2 фидера (чередование фаз) | Да
175 | 1ФО | Отключение 1 фидера (превышение напряжения) | Да
176 | 1ФВ | Питание нагрузок от 1 фидера (чередование фаз) | Да
177 | ЦПТ | Контроль пожарной сигнализации в модуле
178 | ЦНПТ | Неисправность пожарной сигнализации в модуле
179 | ЦКВС | Контроль вскрытия помещений в модуле
180 | НТРЦн | Неисправность системы ТРЦ нечетный перегон**
181 | ЧТРЦн | Неисправность системы ТРЦ четный перегон**
182 | ЦПИТн | Неисправность системы питания АБТЦ-МШ**
183 | НАЛсОн | Неисправность системы АЛСО нечетный перегон**
184 | ЧАЛсОн | Неисправность системы АЛСО четный перегон**
185 | НПРПК36998 | Предварительный отказ на переезде ПК36998+79
186 | ИПРПК36998 | Переезд ПК36998+79 исправен
187 | АППК36998 | Аварийный отказ на переезде ПК36998+79
188 | ИПППК36998 | Извещение на переезд ПК36998 поезд на участке приближения
189 | НПРПК37040 | Предварительный отказ на переезде ПК37040+61
190 | ИПРПК37040 | Переезд ПК37040+61 исправен
191 | АППК37040 | Аварийный отказ на переезде ПК37040+61
192 | ИПППК37040 | Извещение на переезд ПК37040, поезд на участке приближения
193 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 | Да
194 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2 | Да
195 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3
196 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 | Да
197 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5
198 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6
199 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7
200 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8
201 | Н1П-1 | Рельсовая цепь Н1П бит 1 | Да
202 | Н1П-2 | Рельсовая цепь Н1П бит 2 | Да
203 | Н1П-4 | Рельсовая цепь Н1П бит 3 | Да
204 | Н1П-8 | Рельсовая цепь Н1П бит 4 | Да
205 | Н3П-1 | Рельсовая цепь Н3П бит 1 | Да
206 | Н3П-2 | Рельсовая цепь Н3П бит 2 | Да
207 | Н3П-4 | Рельсовая цепь Н3П бит 3 | Да
208 | Н3П-8 | Рельсовая цепь Н3П бит 4 | Да
209 | Н5П-1 | Рельсовая цепь Н5П бит 1 | Да
210 | Н5П-2 | Рельсовая цепь Н5П бит 2 | Да
211 | Н5П-4 | Рельсовая цепь Н5П бит 3 | Да
212 | Н5П-8 | Рельсовая цепь Н5П бит 4 | Да
213 | Н7П-1 | Рельсовая цепь Н7П бит 1 | Да
214 | Н7П-2 | Рельсовая цепь Н7П бит 2 | Да
215 | Н7П-4 | Рельсовая цепь Н7П бит 3 | Да
216 | Н7П-8 | Рельсовая цепь Н7П бит 4 | Да
217 | Н9П-1 | Рельсовая цепь Н9П бит 1 | Да
218 | Н9П-2 | Рельсовая цепь Н9П бит 2 | Да
219 | Н9П-4 | Рельсовая цепь Н9П бит 3 | Да
220 | Н9П-8 | Рельсовая цепь Н9П бит 4 | Да
221 | Н11П-1 | Рельсовая цепь Н11П бит 1 | Да
222 | Н11П-2 | Рельсовая цепь Н11П бит 2 | Да
223 | Н11П-4 | Рельсовая цепь Н11П бит 3 | Да
224 | Н11П-8 | Рельсовая цепь Н11П бит 4 | Да
225 | Н13П-1 | Рельсовая цепь Н13П бит 1 | Да
226 | Н13П-2 | Рельсовая цепь Н13П бит 2 | Да
227 | Н13П-4 | Рельсовая цепь Н13П бит 3 | Да
228 | Н13П-8 | Рельсовая цепь Н13П бит 4 | Да
229 | Н15П-1 | Рельсовая цепь Н15П бит 1 | Да
230 | Н15П-2 | Рельсовая цепь Н15П бит 2 | Да
231 | Н15П-4 | Рельсовая цепь Н15П бит 3 | Да
232 | Н15П-8 | Рельсовая цепь Н15П бит 4 | Да
233 | Н17П-1 | Рельсовая цепь Н17П бит 1 | Да
234 | Н17П-2 | Рельсовая цепь Н17П бит 2 | Да
235 | Н17П-4 | Рельсовая цепь Н17П бит 3 | Да
236 | Н17П-8 | Рельсовая цепь Н17П бит 4 | Да
237 | Н19П-1 | Рельсовая цепь Н19П бит 1 | Да
238 | Н19П-2 | Рельсовая цепь Н19П бит 2 | Да
239 | Н19П-4 | Рельсовая цепь Н19П бит 3 | Да
240 | Н19П-8 | Рельсовая цепь Н19П бит 4 | Да
241 | Н21П-1 | Рельсовая цепь Н21П бит 1 | Да
242 | Н21П-2 | Рельсовая цепь Н21П бит 2 | Да
243 | Н21П-4 | Рельсовая цепь Н21П бит 3 | Да
244 | Н21П-8 | Рельсовая цепь Н21П бит 4 | Да
245 | 1 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 1 | Да
246 | 2 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 2 | Да
247 | 4 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 3 | Да
248 | 8 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 4 | Да
249 | 16 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 5
250 | 32 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 6
251 | 64 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 7
252 | 128 | Число передаваемых рельсовых цепей, бит 8
253 | Ч2П-1 | Рельсовая цепь Ч2П бит 1 | Да
254 | Ч2П-2 | Рельсовая цепь Ч2П бит 2 | Да
255 | Ч2П-4 | Рельсовая цепь Ч2П бит 3 | Да
256 | Ч2П-8 | Рельсовая цепь Ч2П бит 4 | Да
257 | Ч4П-1 | Рельсовая цепь Ч4П бит 1 | Да
258 | Ч4П-2 | Рельсовая цепь Ч4П бит 2 | Да
259 | Ч4П-4 | Рельсовая цепь Ч4П бит 3 | Да
260 | Ч4П-8 | Рельсовая цепь Ч4П бит 4 | Да
261 | Ч6П-1 | Рельсовая цепь Ч6П бит 1 | Да
262 | Ч6П-2 | Рельсовая цепь Ч6П бит 2 | Да
263 | Ч6П-4 | Рельсовая цепь Ч6П бит 3 | Да
264 | Ч6П-8 | Рельсовая цепь Ч6П бит 4 | Да
265 | Ч10П-1 | Рельсовая цепь Ч10П бит 1 | Да
266 | Ч10П-2 | Рельсовая цепь Ч10П бит 2 | Да
267 | Ч10П-4 | Рельсовая цепь Ч10П бит 3 | Да
268 | Ч10П-8 | Рельсовая цепь Ч10П бит 4 | Да
269 | Ч12П-1 | Рельсовая цепь Ч12П бит 1 | Да
270 | Ч12П-2 | Рельсовая цепь Ч12П бит 2 | Да
271 | Ч12П-4 | Рельсовая цепь Ч12П бит 3 | Да
272 | Ч12П-8 | Рельсовая цепь Ч12П бит 4 | Да
273 | Ч14П-1 | Рельсовая цепь Ч14П бит 1 | Да
274 | Ч14П-2 | Рельсовая цепь Ч14П бит 2 | Да
275 | Ч14П-4 | Рельсовая цепь Ч14П бит 3 | Да
276 | Ч14П-8 | Рельсовая цепь Ч14П бит 4 | Да
277 | Ч16П-1 | Рельсовая цепь Ч16П бит 1 | Да
278 | Ч16П-2 | Рельсовая цепь Ч16П бит 2 | Да
279 | Ч16П-4 | Рельсовая цепь Ч16П бит 3 | Да
280 | Ч16П-8 | Рельсовая цепь Ч16П бит 4 | Да
281 | Ч18П-1 | Рельсовая цепь Ч18П бит 1 | Да
282 | Ч18П-2 | Рельсовая цепь Ч18П бит 2 | Да
283 | Ч18П-4 | Рельсовая цепь Ч18П бит 3 | Да
284 | Ч18П-8 | Рельсовая цепь Ч18П бит 4 | Да
285 | Ч20П-1 | Рельсовая цепь Ч20П бит 1 | Да
286 | Ч20П-2 | Рельсовая цепь Ч20П бит 2 | Да
287 | Ч20П-4 | Рельсовая цепь Ч20П бит 3 | Да
288 | Ч20П-8 | Рельсовая цепь Ч20П бит 4 | Да
289 | Ч22П-1 | Рельсовая цепь Ч22П бит 1 | Да
290 | Ч22П-2 | Рельсовая цепь Ч22П бит 2 | Да
291 | Ч22П-4 | Рельсовая цепь Ч22П бит 3 | Да
292 | Ч22П-8 | Рельсовая цепь Ч22П бит 4 | Да
293 | Ч24П-1 | Рельсовая цепь Ч24П бит 1 | Да
294 | Ч24П-2 | Рельсовая цепь Ч24П бит 2 | Да
295 | Ч24П-4 | Рельсовая цепь Ч24П бит 3 | Да
296 | Ч24П-8 | Рельсовая цепь Ч24П бит 4 | Да
297 | Ч26П-1 | Рельсовая цепь Ч26П бит 1 | Да
298 | Ч26П-2 | Рельсовая цепь Ч26П бит 2 | Да
299 | Ч26П-4 | Рельсовая цепь Ч26П бит 3 | Да
300 | Ч26П-8 | Рельсовая цепь Ч26П бит 4 | Да
301 | Ч28П-1 | Рельсовая цепь Ч28П бит 1 | Да
302 | Ч28П-2 | Рельсовая цепь Ч28П бит 2 | Да
303 | Ч28П-4 | Рельсовая цепь Ч28П бит 3 | Да
304 | Ч28П-8 | Рельсовая цепь Ч28П бит 4 | Да
305 | Ч30П-1 | Рельсовая цепь Ч30П бит 1 | Да
306 | Ч30П-2 | Рельсовая цепь Ч30П бит 2 | Да
307 | Ч30П-4 | Рельсовая цепь Ч30П бит 3 | Да
308 | Ч30П-8 | Рельсовая цепь Ч30П бит 4 | Да

## №6
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 6
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов индивидуального перевода стрелок или маршрутного без открытия сигнала
Станция Харпичан
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирования и посылки управляющего приказа | Восприятие приказа на л инейном пункте | Реализации управляющего приказа на линейном пункте | Восприятие управляющего приказа | Реализации управляющего приказа
Индивидуальный перевод стрелок
1 | Индивидуальный перевод стрелки 11/13 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0701
2 | Индивидуальный перевод стрелки 11/13 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0702
3 | Индивидуальный перевод стрелки 15 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0703
4 | Индивидуальный перевод стрелки 15 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0704
5 | Индивидуальный перевод стрелки 19 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0705
6 | Индивидуальный перевод стрелки 19 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0706
7 | Индивидуальный перевод стрелки 21 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0707
8 | Индивидуальный перевод стрелки 21 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0708
9 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0709
10 | Индивидуальный перевод стрелки 2 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070A
11 | Индивидуальный перевод стрелки 4/6 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070B
12 | Индивидуальный перевод стрелки 4/6 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070C
13 | Индивидуальный перевод стрелки 8/10 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070D
14 | Индивидуальный перевод стрелки 8/10 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070E
15 | Индивидуальный перевод стрелки 12 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x070F
16 | Индивидуальный перевод стрелки 12 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0710
17 | Индивидуальный перевод стрелки 14 в плюс | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0711
18 | Индивидуальный перевод стрелки 14 в минус | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0712

## №7
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 7
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание поездных маршрутов
Станция Харпичан
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации | [6 empty] | Время с момента посылки у правляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Открытие сигнала и замыкания маршрута | Восприятие приказа на л инейном пункте | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация у правляющего приказа | Открытие светофора и з амыкание маршрута
Установка поездных маршрутов
1 | Нечетный прием по Н на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0101
2 | Нечетный прием по Н на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0102
3 | Нечетный прием по Н на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0103
4 | Нечетный прием по Н на 5 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0104
5 | Четное отправление по Ч1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0105
6 | Четное отправление по Ч2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0106
7 | Четное отправление по Ч3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0107
8 | Четное отправление по Ч5 с 5 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0108
9 | Четный прием по Ч на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0109
10 | Четный прием по Ч на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010A
11 | Четный прием по Ч на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010B
12 | Четный прием по Ч на 5 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010C
13 | Нечетное отправление по Н1 с 1 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010D
14 | Нечетное отправление по Н2 с 2 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010E
15 | Нечетное отправление по Н3 с 3 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x010F
16 | Нечетное отправление по Н5 с 5 пути | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0110

## №8
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 8
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на задание маневровых маршрутов
Станция Харпичан
№ п/п | Маневровый маршрут | Правильность индикации | [5 empty] | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации на линейном пункте | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Замыкание маршрута и открытия сигнала | При использовании | Восприятие управляющего приказа | Реализация управляющего приказа | Открытие светофора и ззмыкание маршрута
Установка маневровых маршрутов
1 | По светофору М11 на 5 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0301
2 | По светофору М11 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0302
3 | По светофору М11 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0303
4 | По светофору М11 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0304
5 | По светофору М11 за М17 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0305
6 | По светофору М13 на 5 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0306
7 | По светофору М13 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0307
8 | По светофору М17 за М11 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0308
9 | По светофору Ч5 за М13 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0309
10 | По светофору Ч5 за М11 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030A
11 | По светофору Ч3 за М13 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030B
12 | По светофору Ч3 за М11 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030C
13 | По светофору Ч1 за М11 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030D
14 | По светофору Ч2 за М11 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030E
15 | По светофору М2 до М8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x030F
16 | По светофору М2 на 5 путь (-4/6) | [7 empty] | 0x0310
17 | По светофору М2 на 3 путь (-4/6) | [7 empty] | 0x0311
18 | По светофору М2 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0312
19 | По светофору М2 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0313
20 | По светофору М4 на 5 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0314
21 | По светофору М4 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0315
22 | По светофору М4 на 1 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0316
23 | По светофору М4 на 2 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0317
24 | По светофору М6 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0318
25 | По светофору М8 на 5 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0319
26 | По светофору М8 на 3 путь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031A
27 | По светофору Н5 до М6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031B
28 | По светофору Н5 за М2 (-8/10) | [7 empty] | 0x031C
29 | По светофору Н5 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031D
30 | По светофору Н3 до М6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x031E
31 | По светофору Н3 за М2 (-8/10) | [7 empty] | 0x031F
32 | По светофору Н3 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0320
33 | По светофору Н1 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0321
34 | По светофору Н1 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0322
35 | По светофору Н2 за М2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0323
36 | По светофору Н2 за М4 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0324

## №9
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 9
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену поездных маршрутов
Станция Харпичан
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофор в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена поездных маршрутов
1 | По светофору Н | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0201
2 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0202
3 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0203
4 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0204
5 | По светофору Ч5 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0205
6 | По светофору Ч | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0206
7 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0207
8 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0208
9 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0209
10 | По светофору Н5 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x020A

## №10
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 10
Проверка правильности прохождения и реализации управляющих приказов на отмену маневровых маршрутов
Станция Харпичан
№ п/п | Маршрут | Правильность индикации |  |  |  |  | Время с момента посылки управляющего приказа до его реализации при состоянии участка приближения, с |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки управляющего приказа | Перекрытие светофора | Размыкание маршрута | Перекрытие светофора в маршруте | Размыкание маршрута | Занят | Свободен
Отмена маневровых маршрутов
1 | По светофору М11 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0401
2 | По светофору М13 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0402
3 | По светофору М17 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0403
4 | По светофору Ч5 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0404
5 | По светофору Ч3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0405
6 | По светофору Ч1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0406
7 | По светофору Ч2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0407
8 | По светофору М2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0408
9 | По светофору М4 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x0409
10 | По светофору М6 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040A
11 | По светофору М8 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040B
12 | По светофору Н5 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040C
13 | По светофору Н3 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040D
14 | По светофору Н1 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040E
15 | По светофору Н2 | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | 0x040F

## №11
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 12
Проверка правильности прохождения и реализации дополнительных команд управления
Станция Харпичан
№ п/п | Управляющий приказ | Правильность индикации |  |  |  | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  | На пульте резервного управления
|  | Формирование посылки команды | Восприятие и реализация команды на линейном пункте | Восприятие команды | Реализация приказа
Искусственное размыкание секций
1 | Выбор секции НАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0801
2 | Выбор секции ЧАП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0802
3 | Выбор секции 2-4СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0803
4 | Выбор секции 6-12СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0804
5 | Выбор секции 10-14СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0805
6 | Выбор секции 13-19СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0806
7 | Выбор секции 11-21СП для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0807
8 | Выбор секции 4/10П для искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | 0x0808
Другие команды
1 | Станционное управление | Да | Да | Да | Да | 0x0B01
2 | Отмена станционного управления | Да | Да | Да | Да | 0x0B02
3 | Основная СН с приема на отправление Харпичан-Катама | Да | Да | Да | Да | 0x0B03
4 | Основная СН с приема на отправление Харпичан-Горин | Да | Да | Да | Да | 0x0B04
5 | Двойное снижение напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B05
6 | Отмена двойного снижения напряжения | Да | Да | Да | Да | 0x0B06
7 | Вызов к телефону | Да | Да | Да | Да | 0x0B07
8 | Разрешение отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B08
9 | Отмена разрешения отправления нечетного | Да | Да | Да | Да | 0x0B09
10 | Разрешение отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0A
11 | Отмена разрешения отправления четного | Да | Да | Да | Да | 0x0B0B
12 | Вызов акустический нечетный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0C
13 | Вызов акустический четный | Да | Да | Да | Да | 0x0B0D

## №12
Утверждаю: Председатель комиссии ______________ ______________ ___________ Должность Фамилия И.О. Подпись "___" ___________ 2021 г.
Таблица № 11
Проверка правильности прохождения и реализации ответственных приказов
Станция Харпичан
№ п/п | Ответственная команда | Правильность индикации | [7 empty] | Время ожидания устройствами линейного пункта рабочей серии | Примечание
|  | На мониторе АРМ ДНЦ |  |  |  |  | На пульте резервного управления станции
|  | включения комплекта (режима) ответственных команд | Формирования и посылки ответственных команд | Восприятие линейным пунктом подготовительного приказа | Формирование и посылки исполнительной (рабочей) серии | Реализации на линейном пункте ответственного приказа | Восприятие подготовительной команды | Восприятие исполнительной (рабочей) серии | Реализации ответственной команды
Ответственные команды
Аварийная смена, нечетный прием с Горин
1 | ПАСН нечетная горловина Харпичан - Горин | [9 empty] | 0x0001
2 | ОАСН с отправления на прием Харпичан - Горин | [9 empty] | 0x0002
Аварийная смена, четное отправление на Горин
3 | ПАСН нечетная горловина Харпичан - Горин | [9 empty] | 0x0003
4 | ОАСН с приема на отправление Харпичан - Горин | [9 empty] | 0x0004
Аварийная смена, нечетный прием с Катама
5 | ПАСН четная горловина Харпичан - Катама | [9 empty] | 0x0005
6 | ОАСН с отправления на прием Харпичан - Катама | [9 empty] | 0x0006
Аварийная смена, четное отправление на Катама
7 | ПАСН четная горловина Харпичан - Катама | [9 empty] | 0x0007
8 | ОАСН с приема на отправление Харпичан - Катама | [9 empty] | 0x0008
Отключение контроля УКСПС четного
9 | Предварительная отключения контроля УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0009
10 | Окончательная отключения УКСПС четного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000A
Отключение контроля УКСПС нечетного
11 | Предварительная отключения контроля УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000B
12 | Окончательная отключения УКСПС нечетного | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000C
Искусственная разделка групповая
13 | Предварительная групповой искусственной разделки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000D
14 | Окончательная групповой ИР | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000E
Замыкание стрелок нечетной горловины
15 | Предварительная замыкание стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x000F
16 | Окончательная замыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0010
Размыкание стрелок нечетной горловины
17 | Предварительная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0011
18 | Окончательная размыкания стрелок нечетной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0012
Замыкание стрелок четной горловины
19 | Предварительная замыкание стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0013
20 | Окончательная замыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0014
Размыкание стрелок четной горловины
21 | Предварительная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0015
22 | Окончательная размыкания стрелок четной горловины | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0016
Разблокирование перегона нечетного отправления
23 | Предварительная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0017
24 | Окончательная разблокирования перегона нечетного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0018
Разблокирование перегона четного отправления
25 | Предварительная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0019
26 | Окончательная разблокирования перегона четного отправления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001A
Отключение ЩВПУ
27 | Предварительная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001B
28 | Окончательная на отключение ЩВПУ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001C
Отключение ЩВПУ-АБТЦ
29 | Предварительная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001D
30 | Окончательная на отключение ЩВПУ-АБТЦ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001E
Аварийный перевод стрелки 11/13 в плюс
31 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x001F
32 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0020
Аварийный перевод стрелки 11/13 в минус
33 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0021
34 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0022
Аварийный перевод стрелки 15 в плюс
35 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0023
36 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0024
Аварийный перевод стрелки 15 в минус
37 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0025
38 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0026
Аварийный перевод стрелки 19 в плюс
39 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0027
40 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0028
Аварийный перевод стрелки 19 в минус
41 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0029
42 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002A
Аварийный перевод стрелки 21 в плюс
43 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002B
44 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002C
Аварийный перевод стрелки 21 в минус
45 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002D
46 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002E
Аварийный перевод стрелки 2 в плюс
47 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x002F
48 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0030
Аварийный перевод стрелки 2 в минус
49 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0031
50 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0032
Аварийный перевод стрелки 4/6 в плюс
51 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0033
52 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0034
Аварийный перевод стрелки 4/6 в минус
53 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0035
54 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0036
Аварийный перевод стрелки 8/10 в плюс
55 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0037
56 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0038
Аварийный перевод стрелки 8/10 в минус
57 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0039
58 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003A
Аварийный перевод стрелки 12 в плюс
59 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x003B
60 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x003C
Аварийный перевод стрелки 12 в минус
61 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | [9 empty] | 0x003D
62 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | [9 empty] | 0x003E
Аварийный перевод стрелки 14 в плюс
63 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x003F
64 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0040
Аварийный перевод стрелки 14 в минус
65 | Аварийный перевод стрелок (предварительная команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0041
66 | Аварийный перевод стрелок (рабочая команда) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | 0x0042